- Пояснительная записка

о ходе реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» по итогам 2022 года

В 2022 году государственная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» 
(далее - Подпрограмма).

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 
в 2022 г. составил 74,8 млн. рублей (в том числе 69,0 млн. рублей -средства федерального бюджета и 5,8 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл), из которых 
по состоянию на 31 декабря 2022 г. профинансировано 100%.

В 2022 году в рамках Подпрограммы реализовано три региональных проекта в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

1. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Финансирование проекта осуществлено в полном объеме в сумме 17,9 млн. рублей, из них 17,6 млн. рублей - средства федерального бюджета, 0,3 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Указанные денежные средства в объеме 5,3 млн. рублей направлены на предоставление гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в центре «Мой бизнес» в офлайн- и онлайн-форматах (оказано 1 219 услуг).

Кроме того, в рамках реализации данного проекта предоставлена грантовая поддержка в сумме 12,6 млн. рублей 13-ти социальным предприятиям на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства и 14-ти молодым предпринимателям на реализацию проектов в сфере предпринимательской деятельности.

Также в рамках регпроекта начинающим предпринимателям предоставлены следующие меры поддержки: объем кредитов, обеспеченных поручительствами региональной гарантийной организации, - 0,0632 млрд. рублей, количество действующих микрозаймов - 44 ед.

2. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Финансирование проекта осуществлено в полном объеме в сумме  53,6 млн. рублей, из них 48,2 млн. рублей - средства федерального бюджета, 5,4 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Выделенные средства были направлены на оказание комплексных услуг в Центре «Мой бизнес» (поддержано 364 субъектов малого 
и среднего предпринимательства), а также на обеспечение вывода на экспорт 19-ти субъектов малого и среднего предпринимательства при содействии Центра поддержки экспорта.

Кроме того, по итогам 2022 г. количество действующих микрозаймов, предоставленных предпринимателям, составило 502 ед.; объем финансовой поддержки, оказанной региональной гарантийной организацией предпринимателям региона, составил 1,003 млрд. рублей.

3. «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Финансирование проекта осуществлено в полном объеме в сумме 3,3 млн. рублей (3,2 млн. рублей - средства федерального бюджета, 0,1 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл).

Средства были направлены на оказание поддержки 
136 самозанятым гражданам. Кроме того, в рамках данного регионального проекта самозанятым гражданам были предоставлены микрозаймы в общем объеме 1,537 млн. рублей.

| Начальник отдела развития предпринимательской деятельности | Ю.М.Михеева |
| --- | --- |

Таблица 1

# С В Е Д Е Н И Я

# о степени выполнения ведомственных целевых программ

# и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окон-чания реалии-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2024 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме. | Нет |
| 10.3 | Предоставление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл субъектам малого и среднего предпринимательства, признанным социальными предприятиями, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2021 | 2024 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | предоставление комплекса услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл субъектам малого и среднего предпринимательства, признанным социальными предприятиями, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме в сумме 12 602,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 12 350,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 252,1 тыс. рублей | Нет |
| 10.4 | Оказание гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в центре «Мой бизнес» в офлайн- и онлайн-форматах | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2021 | 2024 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме в сумме 5 342,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 5 235,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 106,8 тыс. рублей. | Нет |
| 11. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2024 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме. | Нет |
| 11.1 | Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2023 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение оказания комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития по единым требованиям к оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков | Финансирование проекта осуществлено в полном объеме в сумме 16 292,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 15 966,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 325,8 тыс. рублей. | Нет |
| 11.2 | Создание и (или) развитие центров поддержки экспорта | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2024 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | осуществление экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта субъектами малого и среднего предпринимательства; ежегодный объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центра поддержки экспорта | Финансирование проекта осуществлено в полном объеме в сумме 37 269,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 32 268,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 5 001,4 тыс. рублей. | Нет |
| 11.4 | Развитие региональной грантийной организации | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2021 | 2023 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение предоствления поручительств (гарантий) фондов содействия кредитоваию (гарантийных фондов, фондов поручительтсв) субъектам малого и среднего предпринимательства | Финансироание мероприятия не предусмотрено. В 2022 году Микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимателства Республики Марий Эл» предоставлено 127 поручительств на общую сумму 471,5 млн. рублей, что позволило привлечь кредитов на общую сумму 1 002,7 млн. рублей. | Нет |
| 12. | Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2021 | 2024 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме |  |
| 12.1 | Оказание самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг в центре «Мой бизнес» в офлайн- и онлайн-форматах | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2021 | 2024 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение самозанятым гражданам предоставления комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме в сумме 3 297,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 3 231,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 65,9 тыс. рублей. | Нет |
| 13. | Иные мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 13.1 | Проведение мониторинга нормативных правовых актов Республики Марий Эл по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и практики их применения | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12.2022 | формирование правовых и экономических условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства | Мониторинг нормативных правовых актов Республики Марий Эл по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и практики их применения проводится на постоянной основе | Нет |
| 13.2 | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12.2022 | оптимизация нормативной правовой базы Республики Марий Эл в сфере государственной поддержки малого и среднего предпринима-тельства | # Разработаны: # а) Закон Республики Марий Эл от 27 декабря 2022 г. № 61-З «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Марий Эл «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл»; # б) постановления Правительства Республики Марий Эл: # - от 11 июля 2022 г. № 300 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл»; - от 14 июля 2022 г. № 308 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл»; # - от 11 октября 2022 г. № 427 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 13 августа 2021 г. № 315»; - от 24 ноября 2022 г. № 481 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл». | Нет |
| 13.3 | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также причин, препятствующих их динамичному развитию | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12.2022 | подготовка предложений, направленных на динамичное развитие и оптимизацию системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | В 2022 году мониторинг финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства проводился на постоянной основе | Нет |
| 13.4 | Оказание содействия органам местного самоуправления в реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12.2022 | оказание содействия в разработке основных направлений муниципальных программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; выработка мероприятий по их решению | Софинансирование муниципальных программ, предусмат-ривающих мероприятия по развитию малого и среднего предпринима-тельства в 2022 году, не предусмотрено. В течение 2021 года оказывалась методоло-гическая и консульта-ционная поддержка органам местного самоуправления по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательтсва. | Нет |
| 13.5 | Проведение мониторинга деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12.2022 | анализ эффективности реализации мер и (или) мероприятий, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Мониторинг деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, проводился на постоянной основе | Нет |
| 13.6 | Мониторинг влияния мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на их развитие | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12.2022 | анализ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, и оптимизация (при необходимости) мер государственной поддержки | В 2019 году создан Центр поддержки экспорта на базе АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл», с целью содействия выхода субъектов малого и среднего предпринимательства на внешние рынки, а также оказания информационно-аналитической, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Нет |
| 13.7 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей государственной поддержки | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12.2022 | мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной поддержки | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей государственной поддержки осуществляется на постоянной основе | Нет |
| 13.8 | Информационное обеспечение предпринимательской деятельности (освещение вопросов развития и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и (или) информационно-телекоммуник-ационной сети "Интернет") | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12.2022 | обеспечение информационной поддержки малого и среднего предпринимательства; формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Портале Минэкономразвития Республики Марий Эл и Портале малого и среднего предпринима-тельства Республики Марий Эл | Нет |
| 4.9 | Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2017 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12.2022 | ежегодный прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 1169 и постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 марта 2016 года № 130 Минэкономразвития Республики Марий Эл проводит в отношении конкретных заказчиков регионального уровня, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 717-р, оценку соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, проектах планов закупки товаров, работ, услуг, проектах изменений, вносимых в такие планы и мониторинг соответствия вышеуказанным требованиям годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 717-р в Республике Марий Эл такими заказчиками являются АО «Марий Эл Дорстрой», ООО «Марикоммунэнерго» и АО «Марий Эл - Фармация». | Нет |

_____________________________

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 2

# О Т Ч Е Т

# об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

# Республики Марий Эл на реализацию государственной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 года, в том числе |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату*, в том числе |  |  | Кассовое исполнение, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федера-льный бюджет** | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет** | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрог-рамма 3 | Развитие малого и среднего предпринима-тельства | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 74 803,9 | 5 752,1 | 69 051,8 | 74 803,9 | 5 752,1 | 69 051,8 | 74 803,9 | 5 752,1 | 69 051,8 |
| Основное мероприя-тие 1 | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 17 945,4 | 359,0 | 17 586,4 | 17 945,3 | 359,0 | 17 586,4 | 17 945,3 | 359,0 | 17 586,4 |
| Мероприя-тие | Оказание гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в центре "Мой бизнес" в оффлайн- и онлайн-форматах | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123145 5270 633 | 5 342,7 | 106,9 | 5 235,8 | 5 342,7 | 106,9 | 5 235,8 | 5 342,7 | 106,9 | 5 235,8 |
| Мероприя-тие | Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, признанным социальными предприятиями, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123I45 5270 870 | 12 602,7 | 252,1 | 12 350,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 840041 2123I45 5270 813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 602,7 | 252,1 | 12 350,6 | 12 602,7 | 252,1 | 12 350,6 |
| Основное мероприя-тие 2 | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 53 561,5 | 5 327,2 | 48 234,3 | 53 561,5 | 5 327,2 | 48 234,3 | 53 561,5 | 5 327,2 | 48 234,3 |
| Мероприя-тие | Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес" | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123I55 5270 633 | 16 292,0 | 325,8 | 15 966,2 | 16 292,0 | 325,8 | 15 966,2 | 16 292,0 | 325,8 | 15 966,2 |
| Мероприя-тие | Создание и (или) развитие центров поддержки экспорта | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123I55 5270 633 | 32 926,6 | 658,5 | 32 268,1 | 32 926,6 | 658,5 | 32 268,1 | 32 926,6 | 658,5 | 32 268,1 |
|  |  |  | 8400412 123I52 8890 633 | 4 342,9 | 4 342,9 | 0,0 | 4 342,9 | 4 342,9 | 0,0 | 4 342,9 | 4 342,9 | 0,0 |
| Мероприя-тие | Развитие региональной гарантийной организации | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 21231555 270633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 840041 21231555 270870 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя-тие 3 | Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 3 297,0 | 65,9 | 3 231,1 | 3 297,0 | 65,9 | 3 231,1 | 3 297,0 | 65,9 | 3 231,1 |
| Мероприя-тие | Оказание самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг в центре "Мой бизнес" в оффлайн- и онлайн-форматах | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123I25 5270 633 | 3 297,0 | 65,9 | 3 231,1 | 3 297,0 | 65,9 | 3 231,1 | 3 297,0 | 65,9 | 3 231,1 |

________________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** При условии выделения средств.

______________

Таблица 3

# И Н Ф О Р М А Ц И Я

# о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей государственной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государствен-ной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа |  | всего |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства | всего | 74 803,9 | 74 803,9 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 5 752,1 | 5 752,1 |
|  |  | федеральный бюджет* | 69 051,8 | 69 051,8 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |

____________________________

* При условии выделения средств.

Таблица 4

# С В Е Д Е Н И Я

# о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в Республике Марий Эл | единиц | 19 707 | 20 000 | 19 773 | Отток субъектов малого и среднего предпринима-тельства в сферу самозанятости |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 71 766 | 72 500 | 43 836 |  |
| 3. | Оборот товаров (работ, услуг), производимых малыми и средними предприятиями | млрд. рублей | 175,0 | 183,8 | 183,8 |  |
| 4. | Среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях | тыс. человек | 41,6 | 42,0 | 42,0 |  |
| 5. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на малых предприятиях | рублей | 28 018 | 29 420 | 34 000 |  |
| 6. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на средних предприятиях | рублей | 43 902 | 42 000 | 42 000 |  |
| 7. | Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий | млрд. рублей | 8,0 | 8,2 | 8,2 |  |
| 8. | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами, в общем объеме налоговых поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл, администрируемых Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл | про центов | 12,0 | 12,0 | 14,0 |  |
| 9. | Количество самозанятых граждан | единиц | 9 023 | 9 474 | 15 561 |  |

_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

** Оценка.