- Пояснительная записка

о ходе реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» по итогам 2020 года

В 2020 году государственная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие 
и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» (далее - Подпрограмма).

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 
за 2020 г. составляет 258,3 млн. рублей (в том числе 250,9 млн. рублей -средства федерального бюджета и 7,4 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл), из которых 
по состоянию на 31 декабря  2020 г. профинансировано 100%.

В 2020 году в рамках Подпрограммы предусмотрена реализация трех региональных проектов в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

1. «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе льготному финансированию».

В рамках названного регионального проекта оказана поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Республики 
Марий Эл путем предоставления микрозаймов.

Финансирование проекта осуществлено в сумме 159,8 млн. рублей (156,6 млн. рублей - средства федерального бюджета, 3,2 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл), которые были направлены на предоставление 112 микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

2. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В рамках данного регионального проекта предусмотрено создание 
и развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной площадке ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития 
в регионе с целью оказания комплекса услуг бизнесу республики.

Кроме того, в рамках реализации проекта с целью содействию выхода субъектов малого и среднего предпринимательства на внешние рынки предусмотрено создание и развитие Центра поддержки экспорта, 
а также предоставление микрозаймов в г.Козьмодемьянск.

Финансирование проекта осуществлено в сумме 75,1 млн. рублей, из них 71,1 млн. рублей - средства федерального бюджета, 4,0 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Данные средства были направлены на:

- оказание комплекса услуг в Центре «Мой бизнес» 1420 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- предоставление трех микрозаймов предпринимателям г. Козьмодемьянск;

- вывод на экспорт 33 субъектов малого и среднего предпринимательства при содействии Центра поддержки экспорта.

3. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности».

Проект предусматривал комплекс мер по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства и в сфере внутреннего туризма, а также направлен на обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами 
и имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.

С 2020 года в рамках Проекта ежегодно в установленные законодательством сроки осуществляется прием документов для признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями. Данный статус позволит предпринимателям республики получить те меры поддержки, которые разработаны исключительно для социальных предприятий. По состоянию на 1 июля 2020 года сформирован перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социальных предприятий, в который включены пять субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл.

Также в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации направлены средства на оказание неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансирование осуществлено 
в полном объеме в сумме 23,4 млн. рублей (23,2 млн. рублей - средства федерального бюджета, 0,2 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл), которые были направлены 
на предоставление 18 микрозаймов.

Таблица 1

# С В Е Д Е Н И Я

# о степени выполнения ведомственных целевых программ

# и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | Окон-чания реалии-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 |  |  |  | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме. |  |
| 1.1. | Создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Оказание содействия в становлении субъектов малого и среднего предпринимательства | Финансирование мероприятия осуществлено за счет средств резервного фонда Правительства РФ на сумму 23 477,4 тыс. рублей, из них 23 242,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 234,8 тыс. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл, которые были направлены на предоставление 18 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | нет |
| 2. | Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 |  | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме. |  |
| 2.1 | Создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Оказание содействия в становлении субъектов малого и среднего предпринимательства | Финансирование осуществлено в сумме 159 813,5 тыс. рублей, из них 156 617,1 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 3 196,4 тыс. рублей - средства республикан-ского бюджета Республики Марий Эл, которые были направлены на предоставление 112 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства | Нет |
| 3. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 |  | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме. |  |
| 3.1. | Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Предоставление комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Финансирование мероприятия осуществлено в сумме 40 740,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 39 925,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 814,9 тыс. рублей. По итогам 2020 года Центром «Мой бизнес» оказано 1420 услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. | нет |
| 3.2. | Создание и (или) развитие центров поддержки экспорта | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Содействие развитию информационных, консультационных и других услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность | Финансирование мероприятия осуществлено в сумме 29 799,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 26 753,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 3 046,0 тыс. рублей. По итогам 2020 г. при содействии Центра поддержки экспорта выведено на экспорт 33 субъектов малого и среднего предпринимательства | нет |
| 3.3. | Развитие государственных микрофинансовых организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 2020 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Реализация программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах | Финансирование мероприятия осуществлено в сумме 4 485,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 4 395,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 89,8 тыс. рублей. Предпринимателям г. Козьмодемьянск выдано три микрозайма | нет |
| 4. | Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 |  |  |  |
| 4.1. | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Содействие развитию социального предпринимательства | Количество услуг, оказанных Центром инноваций социальной сферы субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринмиательской деятельности - 153; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, предоставленную через Центр инноваций социальной сферы - 83; количество субъектов социального предпрнимательства, получивших государственную поддержку, предоставленную через Центр инноваций социальной сферы - 6, количество социальных проектов, реализованных при поддержке центра инноваций социальной сферы - 10. Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено | нет |
| 4.2. | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2020 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан | Подготовлена документация по представлению поддержки самозанятым | нет |
| 5. | Иные мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мониторинга нормативных правовых актов Республики Марий Эл по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и практики их применения | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Формирование правовых и экономических условий для устойчивого развития малого и среднего предпринима-тельства | Мониторинг нормативных правовых актов Республики Марий Эл по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и практики их применения проводится на постоянной основе. | нет |
| 5.2. | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Оптимизация нормативной правовой базы Республики Марий Эл в сфере государственной поддержки малого и среднего предпринима-тельства | # Разработаны постановления (проекты постановлений) Правительства Республики Марий Эл: # 1. «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 5 сентября 2017 г. № 364» от 10 марта 2020 г. № 65, от 5 ноября 2020 г. № 411. 2. «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 2012 г. № 326» от 10 июля 2020 г. № 275; # 3. «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 2 августа 2001 г. № 273» от 1 сентября 2020 г. № 340; 4. «Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики Марий Эл по формированию перечня налогоплательщиков, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Республики Марий Эл» от 30 сентября 2020 г. № 372; 5. «Вопросы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл». # Подготовлены распоряжения (проекты распоряжений) Правительства Республики Марий Эл: 1. «О проекте закона Республики Марий Эл «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Марий Эл от 27 ноября 2009 г. № 63-З «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл» от 3 августа 2020 г. № 27-З; 2. «О реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 24 ноября 2020 г. № 549-р; # 3. «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 24 ноября 2020 г. № 549-р». | нет |
| 5.3. | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также причин, препятствующих их динамичному развитию | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Подготовка предложений, направленных на динамичное развитие и оптимизацию системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | В 2020 году мониторинг финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства проводился на постоянной основе. | нет |
| 5.4. | Оказание содействия органам местного самоуправления в реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Оказание содействия в разработке основных направлений муниципальных программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; выработка мероприятий по их решению | Софинансирование муниципальных программ, предусмат-ривающих мероприятия по развитию малого и среднего предпринима-тельства в 2020 году, не предусмотрено. В течение 2020 года оказывалась методоло-гическая и консульта-ционная поддержка органам местного самоуправления по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательтсва | нет |
| 5.5. | Проведение мониторинга деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Анализ эффективности реализации мер и (или) мероприятий, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Мониторинг деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства проводился на постоянной основе. На заседании Общего собрания учредителей АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» (протокол от 29 октября 2020 г. № 9), информация директора АНО «Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2020 г. принята к сведению. На заседании Правления Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» (далее - Фонд) (протокол от 29 октября 2020 г. № 14) итоги работы Фонда за 9 месяцев 2020 года признаны удовлетворительными. | нет |
| 5.6. | Мониторинг влияния мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на их развитие | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Анализ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государст-венную поддержку, и оптимизация (при необходимости) мер государственной поддержки | В 2019 создан Центр поддержки экспорта на базе АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл», с целью содействия выхода субъектов малого и среднего предпринимательства на внешние рынки, а также оказания информационно-аналитической, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В 2020 г. АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития» оказано 370 услуг 102 СМСП. | нет |
| 5.7. | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей государственной поддержки | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной поддержки | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей государственной поддержки осуществляется на постоянной основе | нет |
| 5.8. | Информационное обеспечение предпринимательской деятельности (освещение вопросов развития и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и (или) информационно-телекоммуник-ационной сети "Интернет") | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Обеспечение информационной поддержки малого и среднего предпринимательства; формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Портале Минэкономразвития Республики Марий Эл и Портале малого и среднего предпринима-тельства Республики Марий Эл. | нет |
| 5.9. | Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2017 | 2025 | 01.01. 2020 | 31.12. 2020 | Ежегодный прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 1169 и постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 марта 2016 года № 130 Минэкономразвития Республики Марий Эл проводит в отношении конкретных заказчиков регионального уровня, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 717-р, оценку соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов изменений, вносимых в такие планы и мониторинг соответствия вышеуказанным требованиям годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 717-р в Республике Марий Эл такими заказчиками являются АО «Марий Эл Дорстрой», ООО «Мари-коммунэнерго», Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) и АО «ЖЭУК «Заречная». | нет |

_____________________________

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 2

# О Т Ч Е Т

# об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

# Республики Марий Эл на реализацию государственной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года, в том числе |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату*, в том числе |  |  | Кассовое исполнение, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федера-льный бюджет** | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет** | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрог-рамма 3 | Развитие малого и среднего предпринима-тельства | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 106 493,9 | 4 580,1 | 101 913,8 | 258 316, 6 | 7 381,9 | 250 934,7 | 258316,6 | 7 381,9 | 250 934,7 |
| Основное мероприя-тие | Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на содействие развитию системы кредитования | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23477,4 | 234,8 | 23242,6 | 23477,4 | 234,8 | 23242,6 |
| Мероприя-тие | Создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций |  | 840041212301R8310 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23477,4 | 234,8 | 23242,6 | 23477,4 | 234,8 | 23242,6 |
| Основное мероприя-тие 1 | Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 31468,2 | 629,4 | 30838,8 | 159 813,5 | 3196,4 | 156617,1 | 159 813,5 | 3196,4 | 156617,1 |
| Мероприя-тие | Создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 8400412 123I455270 870 | 31468,2 | 629,4 | 30838,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8400412 123I455270 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31468,2 | 629,4 | 30838,8 | 31468,2 | 629,4 | 30838,8 |
|  |  |  | 840 0412 123I455270 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128345,3 | 2566,9 | 125778,4 | 128345,3 | 2566,9 | 125778,4 |
| Основное мероприя-тие 2 | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 75025,7 | 3 950,7 | 71 075,0 | 75025,7 | 3 950,7 | 71 075,0 | 75 025,7 | 3 950,7 | 71 075,0 |
| Мероприя-тие | Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес» | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 0412 123I555270 870 | 40740,7 | 814,9 | 39 925,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840 0412 123I555270 633 |  |  |  | 40740,7 | 814,9 | 39 925,8 | 40740,7 | 814,9 | 39 925,8 |
| Мероприя-тие | Создание и (или) развитие центров поддержки экспорта | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 29799,5 | 3046,0 | 26753,5 | 29799,5 | 3046,0 | 26753,5 | 29799,5 | 3046,0 | 26753,5 |
|  |  |  | 840 0412 123I528890 870 | 2500,0 | 2500,0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840 0412 123I528890 633 |  |  |  | 2500,0 | 2500,0 | - | 2500,0 | 2500,0 | - |
|  |  |  | 840 0412 123I555270 870 | 27299,5 | 546,0 | 26753,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 840 0412 123I555270 633 |  |  |  | 27299,5 | 546,0 | 26753,5 | 27299,5 | 546,0 | 26753,5 |
| Мероприя-тие | Развитие государственных микрофинансовых организаций в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840 0412 123I555270 633 |  |  |  | 4485,5 | 89,8 | 4395,7 | 4485,5 | 89,8 | 4395,7 |
|  |  |  | 840 0412 123I555270 870 | 4485,5 | 89,8 | 4395,7 |  |  |  |  |  |  |

________________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** При условии выделения средств.

______________

Таблица 3

# И Н Ф О Р М А Ц И Я

# о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей государственной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государствен-ной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа |  | всего |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства | всего | 258 316,6 | 258 316,6 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 7 381,9 | 7 381,9 |
|  |  | федеральный бюджет* | 250 934,7 | 250 934,7 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |

____________________________

* При условии выделения средств.

Таблица 4

# С В Е Д Е Н И Я

# о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество малых и средних предприятий, осуществляющих деятельность в Республике Марий Эл | единиц | 9120 | 9130 | 9130 |  |
| 2. | Оборот товаров (работ, услуг), производимых малыми и средними предприятиями | млрд. рублей | 199,9 | 205,9 | 205,9 |  |
| 3. | Среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях | тыс. человек | 47,2 | 47,3 | 47,3 |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на малых предприятиях | рублей | 25262 | 26525 | 26525 |  |
| 5. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на средних предприятиях | рублей | 28104 | 29509 | 29509 |  |
| 6. | Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий | млрд. рублей | 8,6 | 8,9 | 8,9 |  |
| 7. | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами, в общем объеме налоговых поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл, администрируемых Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл | процентов | 9,7 | 9,75 | 9,75 |  |
| 8. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | процентов | - | 110,0 | 110,0 |  |
| 9. | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | процентов | - | 128,8 | 128,8 |  |
| 10. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | процентов | 37,0 | 37,3 | 37,3 |  |
| 11. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | процентов | 25,8 | 26,0 | 26,0 |  |
| 12. | Коэффициент «рождаемости! субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) | единиц | 85 | 90 | 90 |  |
| 13. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 32,3 | 32,5 | 32,5 |  |
| 14. | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе: | процентов | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 |  |
|  | годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | процентов | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |  |
| 15. | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | процентов | 47,0 | 47,2 | 47,2 |  |

_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

** Оценка.