- Пояснительная записка

о ходе реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» по итогам 2021 года

В 2021 году государственная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществлялась в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Республики Марий Эл «Экономическое развитие 
и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» (далее - Подпрограмма).

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 
в 2021 г. составил 128,8 млн. рублей (в том числе 123,2 млн. рублей -средства федерального бюджета и 5,6 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл), из которых 
по состоянию на 30 декабря  2021 г. профинансировано 100%.

В 2021 году в рамках Подпрограммы реализовано три региональных проекта в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

1. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

В рамках названного регионального проекта оказана поддержка самозанятым гражданам путем предоставления финансовой, информационной, консультационной, имущественной и иной поддержки.

Финансирование проекта осуществлено в сумме 2,1 млн. рублей (2,0 млн. рублей - средства федерального бюджета, 0,1 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл), которые были направлены на оказание поддержки 117 самозанятым гражданам.

2. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В рамках данного регионального проекта предусмотрено создание 
и развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной площадке ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития 
в регионе с целью оказания комплекса услуг бизнесу республики.

Кроме того, в рамках реализации проекта с целью содействию выхода субъектов малого и среднего предпринимательства на внешние рынки предусмотрено создание и развитие Центра поддержки экспорта, 
а также предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства региона.

Финансирование проекта осуществлено в сумме 115,9 млн. рублей, из них 110,6 млн. рублей - средства федерального бюджета, 5,3 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Данные средства были направлены на:

- оказание комплексных услуг в Центре «Мой бизнес» 533 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- предоставление 10 поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства;

- вывод на экспорт 20 субъектов малого и среднего предпринимательства при содействии Центра поддержки экспорта.

3. «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

Финансирование проекта осуществлено в сумме 10,7 млн. рублей, из них 10,5 млн. рублей - средства федерального бюджета, 0,2 млн. рублей - средства республиканского бюджета Республики Марий Эл.

Проект предусматривает оказание поддержки гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, начинающим 
и действующим предпринимателям посредством оказания комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, 
а также информационно-консультационных и образовательных услуг 
в центре «Мой бизнес» в офлайн- и онлайн-форматах (оказано 790 услуг).

Кроме того, в рамках данного проекта предоставлены гранты 
17 социальным предприятиям на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства.

| Начальник отдела развития предпринимательской деятельности | Ю.М.Михеева |
| --- | --- |

Таблица 1

# С В Е Д Е Н И Я

# о степени выполнения ведомственных целевых программ

# и основных мероприятий подпрограмм

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окон-чания реалии-зации | начала реали-зации | оконча-ния реали-зации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2023 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 |  | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме |  |
| 1.1 | Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2021 | 2023 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 | Оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме в сумме 6 419,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 6 290,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 128,4 тыс. рублей. Указанные средства направлены на предоставление грантов 17 социальным предприятиям на реализацию проектов в сфере социального предприниматлеьства. | нет |
| 1.2 | Оказание гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в центре «Мой бизнес» в офлайн- и онлайн-форматах | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2021 | 2023 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 | Предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме в сумме 4 312,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 4 226,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 86,3 тыс. рублей. Оказано 790 услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в центре «Мой бизнес» в офлайн- и онлайн-форматах, гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, начинающим и действующим предпринимателям. | нет |
| 2. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2023 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 |  | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме |  |
| 2.1 | Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2023 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 | Обеспечение оказания комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития по единым требованиям к оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также резидентам промышленных парков, технопарков | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме в сумме 31 696,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 31 062,7 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 634,0 тыс. рублей. Данные средства направлены на оказание комплексных услуг в центре «Мой бизнес» 533 субъектам малого и среднего предпринимательства. | нет |
| 2.2 | Создание и (или) развитие центров поддержки экспорта | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2019 | 2023 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 | Осуществление экспорта товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта субъектами малого и среднего предпринимательства; ежегодный объем экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку центра поддержки экспорта | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме в сумме 25 393,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 21 859,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 3 534,5 тыс. рублей. Данные средства направлены на выход на экспорт 20 субъектов малого и среднего предпринимательства республики, а тажке на содержание Центра поддержки экспорта. | нет |
| 2.3 | Развитие региональной гарантийной организации | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2021 | 2023 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 | Обеспечение предоставления поручительств (гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) субъектам малого и среднего предпринимательства | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме в сумме 58 850,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 57 673,2 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл – 1 177,1 тыс. рублей. Указанные средства направлены на предоставление 10 поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства. | нет |
| 3. | Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2021 | 2023 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 |  | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме |  |
| 3.1 | Оказание самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг в центре «Мой бизнес» в офлайн- и онлайн-форматах | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2021 | 2023 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 | Обеспечение самозанятым гражданам предоставления комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах | Финансирование мероприятия осуществлено в полном объеме в сумме 2 084,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 2 043,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Республики Марий Эл - 41,7 тыс. рублей, которые были направлены на оказание поддержки 117 самозанятым гражданам | нет |
| 4. | Иные мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 |  |  |  |
| 4.1 | Проведение мониторинга нормативных правовых актов Республики Марий Эл по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и практики их применения | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 31.12. 2020 | Формирование правовых и экономических условий для устойчивого развития малого и среднего предпринима-тельства | Мониторинг нормативных правовых актов Республики Марий Эл по вопросам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и практики их применения проводится на постоянной основе | нет |
| 4.2 | Участие в разработке проектов нормативных правовых актов Республики Марий Эл, регулирующих вопросы, касающиеся малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 | Оптимизация нормативной правовой базы Республики Марий Эл в сфере государственной поддержки малого и среднего предпринима-тельства | # Разработаны постановления Правительства Республики Марий Эл: - от 29 марта 2020 г. № 129 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; - от 21 мая 2021 г. № 201 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Марий Эл Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл» на создание и (или) развитие центров поддержки экспорта и о внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 5 сентября 2017 г. № 364»; - от 13 августа 2021 г. № 315 «Об утверждении Правил предоставления грантов на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства»; - от 22 ноября 2021 г. № 486 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 июля 2006 г. № 174»; - от 29 декабря 2021 г. № 580 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях режима повышенной готовности» | нет |
| 4.3 | Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также причин, препятствующих их динамичному развитию | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 | Подготовка предложений, направленных на динамичное развитие и оптимизацию системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | В 2021 году мониторинг финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства проводился на постоянной основе | нет |
| 4.4 | Оказание содействия органам местного самоуправления в реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 | Оказание содействия в разработке основных направлений муниципальных программ, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; выработка мероприятий по их решению | Софинансирование муниципальных программ, предусмат-ривающих мероприятия по развитию малого и среднего предпринима-тельства в 2021 году, не предусмотрено. В течение 2021 года оказывалась методоло-гическая и консульта-ционная поддержка органам местного самоуправления по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательтсва. | нет |
| 4.5 | Проведение мониторинга деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 | Анализ эффективности реализации мер и (или) мероприятий, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Мониторинг деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, проводился на постоянной основе | нет |
| 4.6 | Мониторинг влияния мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на их развитие | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 | Анализ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государст-венную поддержку, и оптимизация (при необходимости) мер государственной поддержки | В 2019 году создан Центр поддержки экспорта на базе АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики Марий Эл», с целью содействия выхода субъектов малого и среднего предпринимательства на внешние рынки, а также оказания информационно-аналитической, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | нет |
| 4.7 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей государственной поддержки | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 | Мониторинг субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной поддержки | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей государственной поддержки осуществляется на постоянной основе | нет |
| 4.8 | Информационное обеспечение предпринимательской деятельности (освещение вопросов развития и государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации и (или) информационно-телекоммуник-ационной сети "Интернет") | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2013 | 2025 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 | Обеспечение информационной поддержки малого и среднего предпринимательства; формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Портале Минэкономразвития Республики Марий Эл и Портале малого и среднего предпринима-тельства Республики Марий Эл | нет |
| 4.9 | Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства | Минэкономразвития Республики Марий Эл | 2017 | 2025 | 01.01. 2021 | 30.12. 2021 | Ежегодный прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 1169 и постановлением Правительства Республики Марий Эл от 29 марта 2016 года № 130 Минэкономразвития Республики Марий Эл проводит в отношении конкретных заказчиков регионального уровня, определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 717-р, оценку соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, проектах планов закупки товаров, работ, услуг, проектах изменений, вносимых в такие планы и мониторинг соответствия вышеуказанным требованиям годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 717-р в Республике Марий Эл такими заказчиками являются АО «Марий Эл Дорстрой», ООО «Марикоммунэнерго» и АО «Марий Эл - Фармация». | нет |

_____________________________

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Таблица 2

# О Т Ч Е Т

# об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета

# Республики Марий Эл на реализацию государственной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классифи-кации | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года, в том числе |  |  | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату*, в том числе |  |  | Кассовое исполнение, в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федера-льный бюджет** | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет** | всего | республи-канский бюджет Республики Марий Эл | федераль-ный бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрог-рамма 3 | Развитие малого и среднего предпринима-тельства | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 128168,9 | 5013,7 | 123155,2 | 128757,2 | 5602,0 | 123155,2 | 128757,2 | 5602,0 | 123155,2 |
| Основное мероприя-тие 1 | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 10731,7 | 214,7 | 10517,0 | 10731,7 | 214,7 | 10517,0 | 10731,7 | 214,7 | 10517,0 |
| Мероприя-тие | Оказание гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в центре "Мой бизнес" в оффлайн- и онлайн-форматах | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123145 5270 870 | 4312,7 | 86,3 | 4226,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 840041 2123145 5270 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4312,7 | 86,3 | 4226,4 | 4312,7 | 86,3 | 4226,4 |
| Мероприя-тие | Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123I45 5270 870 | 6419,0 | 128,4 | 6290,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 840041 2123I45 5270 813 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6419,0 | 128,4 | 6290,6 | 6419,0 | 128,4 | 6290,6 |
| Основное мероприя-тие 2 | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 115352,4 | 4757,3 | 110595,1 | 115940,7 | 5345,6 | 110595,1 | 115940,7 | 5345,6 | 110595,1 |
| Мероприя-тие | Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес" | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123I55 5270 870 | 16390,6 | 327,9 | 16062,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 840041 2123I55 5270 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31696,7 | 634,0 | 31062,7 | 31696,7 | 634,0 | 31062,7 |
| Мероприя-тие | Создание и (или) развитие центров поддержки экспорта | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123I55 5270 870 | 37611,5 | 752,3 | 36859,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 840041 2123I55 5270 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22305,4 | 446,2 | 21859,2 | 22305,4 | 446,2 | 21859,2 |
|  |  |  | 840041 2123I52 8890 870 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 8400412 123I52 8890 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3088,3 | 3088,3 | 0,0 | 3088,3 | 3088,3 | 0,0 |
| Мероприя-тие | Развитие региональной гарантийной организации | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123I55 5270 870 | 58850,3 | 1177,1 | 57673,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 840041 2123152 8890 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58850,3 | 1177,1 | 57673,2 | 58850,3 | 1177,1 | 57673,2 |
| Основное мероприя-тие 3 | Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | Минэконом-развития Республики Марий Эл |  | 2084,8 | 41,7 | 2043,1 | 2084,8 | 41,7 | 2043,1 | 2084,8 | 41,7 | 2043,1 |
| Мероприя-тие | Оказание самозанятым гражданам комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг в центре "Мой бизнес" в оффлайн- и онлайн-форматах | Минэконом-развития Республики Марий Эл | 840041 2123I25 5270 870 | 2084,8 | 41,7 | 2043,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 840041 2123I25 5270 633 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2084,8 | 41,7 | 2043,1 | 2084,8 | 41,7 | 2043,1 |

________________________

* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

** При условии выделения средств.

______________

Таблица 3

# И Н Ф О Р М А Ц И Я

# о расходах источников ресурсного обеспечения

# на реализацию целей государственной программы

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с государствен-ной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа |  | всего |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |
|  |  | федеральный бюджет* |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* |  |  |
|  |  | внебюджетные источники* |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства | всего | 128168,9 | 128757,2 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Марий Эл | 5013,7 | 5602,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 123155,2 | 123155,2 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований Республики Марий Эл* | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |

____________________________

* При условии выделения средств.

Таблица 4

# С В Е Д Е Н И Я

# о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в Республике Марий Эл | единиц | 19301 | 19494 | 19707 | - |
| 2. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 75661 | 82455 | 71766 | Отрицательная динамика показателей связана с оттоком занятых из сферы малого и среднего предпринимательства в сферу самозанятости, а также обусловлена сложной экономичсекой ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфеции |
| 3. | Оборот товаров (работ, услуг), производимых малыми и средними предприятиями | млрд. рублей | 166,3 | 234,1 | 175,0 |  |
| 4. | Среднесписочная численность работников (без учета внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях | тыс. человек | 42,6 | 47,4 | 41,6 |  |
| 5. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на малых предприятиях | рублей | 25976,9 | 27851 | 28017,5 | - |
| 6. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых на средних предприятиях | рублей | 37325,3 | 30984 | 43902,2 | - |
| 7. | Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий | млрд. рублей | 7,8 | 11,2 | 8,0 | Отрицательная динамика показателя обусловлена сложной экономичсекой ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфеции |
| 8. | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, уплачивающих налоги со специальными налоговыми режимами, в общем объеме налоговых поступлений в республиканский бюджет Республики Марий Эл, администрируемых Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл | про центов | 11,1 | 8,9 | 12,0 | - |
| 9. | Количество самозанятых граждан | единиц | 2024 | 3782 | 9023 | - |

_____________________________

* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

** Оценка.